## Pila_de_producto
Pila de Producto: SPSC – Ver. 1.1.0

ID	NOMBRE	IMPORTANCIA	ESTIMACIÓN INICIAL	COMO PROBARLO	NOTAS
5	Base de datos	200	4	Crear una base de datos en un servidor local, y conectarse remotamente.	Simular backup
1	Usuarios	150	10	Crear un usuario con una categoría, iniciar sesión, editar un usuario.
4	Zonas y Cobradores	140	4	Crear, editar, buscar, borrar, un cobrador, y asignarle una zona.
3	Socios	130	10	Crear, editar, buscar, borrar, un socio. Asignarle grupo familiar.	Generar cuotas
6	Cobros	120	30	Guardar cobros de un socio, editar un cobro.
7	Carnet y hoja cobrador	110	10	Encargar un carnet, generar una hoja cobrador, ver lisa de carnet impresos.
2	Historial	100	6	Consultar historial del último día por fecha, ver todo el historial.

## #5
PROYECTO:	SPSC - #5 BASE DE DATOS
Análisis
Tiempo Estimado	Hora Inicio	Hora Fin	Tiempo Real
2:00	10:18 AM	10:26 AM	0:08

Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado	Hora Inicio	Hora Fin	Tiempo Real
1:00	10:22 AM	10:27 AM	0:05

Desarrollo y correctivos
Nº Incremento	Descripción de las tareas del Incremento			Estimación		Desarrollo			Correctivos		Líneas Reales	Tiempo Real
				Líneas Cód.	Tiempo	Hora Inicio	Hora Fin	Tiempo	Errores Lógicos	Tiempo Correción E.L.
1	INSTALAR POSTGRESQL EN UBUNTU SERVER.			0	1:30	6:00 AM	10:25 PM	16:25	3	0:00	0	16:25
2	CREAR LA BASE DE DATOS SOCIOS CON SUS TABLAS Y RELACIONES.			50	3:00	12:09	8:00:00 PM	7:51	1	0:00	0	7:51
3	REALIZAR BACKUP DE LA BASE DE DATOS EN OTRA PC.			0	1:00	8:00:00 PM	8:09 PM	0:09	1	0:00	0	0:09
4	CONECTARSE DESDE JAVA A LA BASE DE DATOS.			50	0:45	8:10 PM	9:23:00 PM	1:13	1	0:00	0	1:13
TOTALES				100	6:15			25:38	6	0:00	0	25:38

Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado	Hora Inicio	Hora Fin	Tiempo Real
1:00	9:00	9:24	0:24

Resumen
Tiempo de Análisis			0:08	0,5%
Tiempo de Preparación de Prueba			0:05	0,3%
Tiempo de Ejecución de Prueba			0:24	1,5%
Tiempo Resolución Errores Lógicos			0:00	0,0%
Tiempo Efectivo de Desarrollo			25:38	97,7%
Tiempo Total			26:15

## #1
PROYECTO:	SPSC - #1 USUARIOS
Análisis
Tiempo Estimado	Hora Inicio	Hora Fin	Tiempo Real
2:00	1:42 PM	1:58 PM	0:16

Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado	Hora Inicio	Hora Fin	Tiempo Real
1:00	1:58 PM	2:01 PM	0:03

Desarrollo y correctivos
Nº Incremento	Descripción de las tareas del Incremento			Estimación		Desarrollo			Correctivos		Líneas Reales	Tiempo Real
				Líneas Cód.	Tiempo	Hora Inicio	Hora Fin	Tiempo	Errores Lógicos	Tiempo Correción E.L.
1	Crear ventana iniciar sesión			50	2:00	2:03 PM	6:00 PM	3:57	4	0:55	284	4:52
2	Crear ventana categorias			150	1:30			Completar				Completar
3	Crear ventana registrar usuario con categoria			150	2:00			Completar				Completar
4	Editar un usuario y borrar usuario.			50	1:00			Completar				Completar
TOTALES				400	6:30			Error	4	0:55	284	Error

Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado	Hora Inicio	Hora Fin	Tiempo Real
1:00			Completar

Resumen
Tiempo de Análisis			0:16	Error
Tiempo de Preparación de Prueba			0:03	Error
Tiempo de Ejecución de Prueba			Completar	Completar
Tiempo Resolución Errores Lógicos			0:55	Error
Tiempo Efectivo de Desarrollo			Error	Error
Tiempo Total			Error